## Planilha1
ID | Tarefa | Descrição | Prioridade | Status
T01 | Definir negócio | Descrever empresa fictícia, público-alvo e serviços | Alta | Concluido
T02 | Identificar stakeholders | Levantar usuários e partes interessadas do sistema | Alta | Concluido
T03 | Levantar requisitos | Definir requisitos funcionais e não funcionais | Alta | Concluido
T04 | Organizar backlog do sistema | Listar e priorizar funcionalidades | Alta | Em andamento
T05 | Planejar iterações | Definir etapas de desenvolvimento (sprints) | Média | Em andamento
T06 | Modelar banco de dados | Criar modelo conceitual e lógico | Média | Em andamento
T07 | Implementar banco de dados | Criar tabelas e estrutura no SQL | Média | Não iniciado
T08 | Desenvolver backend (C#) | Implementar lógica do sistema | Alta | Não iniciado
T09 | Aplicar POO | Utilizar conceitos como herança e encapsulamento | Alta | Não iniciado
T10 | Desenvolver frontend | Criar telas com HTML, CSS e JavaScript | Alta | Não iniciado
T11 | Tornar sistema responsivo | Adaptar para mobile e desktop | Média | Em andamento
T12 | Integrar front e back | Conectar interface com o sistema | Alta | Não iniciado
T13 | Criar protótipos (UX/UI) | Desenvolver wireframes e fluxo de navegação | Baixa | Em andamento
T14 | Analisar usabilidade | Avaliar melhorias na interface | Média | Não iniciado
T15 | Aplicar análise de dados | Definir uso de dados ou ML no sistema | Média | Não iniciado
T16 | Gerar relatórios | Criar indicadores e resultados | Baixa | Não iniciado
T17 | Planejar comunicação | Definir organização do grupo e decisões | Média | Em andamento
T18 | Integrar sistema final | Unificar todas as partes do sistema | Alta | Não iniciado
T19 | Avaliar resultados | Verificar se o sistema atende os objetivos | Alta | Não iniciado
T20 | Documentar projeto | Escrever o trabalho (ABNT) | Alta | Em andamento