## Planilha1
Sprint | ID da Tarefa | Descrição | Responsável | Prioridade | Tempo estimado | Data Inicio | Data Final
Sprint 1 | Levantamento de Requisitos | Identificação e documentação das necessidades do sistema, incluindo requisitos funcionais e não funcionais, análise do público-alvo e definição das principais funcionalidades da plataforma. | Lucas | Alta | 1 a 2 semanas | 2026-03-02 | 2026-03-09
Sprint 2 | Criação do Backlog | Organização das funcionalidades levantadas em formato de backlog do produto, priorizando as tarefas com base no valor de negócio e definindo as primeiras entregas do sistema. | Lucas e Nicolas | Alta | 1 semana | 2026-03-09 | 2026-03-16
Sprint 3 | Criação dos Diagramas | Modelagem do sistema por meio de diagramas (caso de uso, classes, atividades), visando representar a estrutura, fluxo e funcionamento da aplicação. | Lucas, Nicolas e Eduardo | Alta | 2 a 3 semanas | 2026-03-16 | 2026-03-30
Sprint 4 | Criação do Protótipo | Desenvolvimento de protótipos de interface (wireframes ou alta fidelidade) para validar a experiência do usuário e a disposição dos elementos da plataforma. | Fernanda e Anna | Média | 1 a 2 semanas | 2026-04-06 | 2026-04-13
Sprint 5 | Desenvolvimento Web | Implementação das funcionalidades da plataforma, incluindo desenvolvimento frontend e backend, integração com banco de dados e testes iniciais. | Fernanda e Anna | Alta | 2 a 3 semanas | 2026-04-13 | 2026-04-27
Sprint 6 | Documentação | Elaboração da documentação técnica e funcional do sistema, incluindo descrição das funcionalidades, estrutura do código, instruções de uso e possíveis melhorias futuras. | João e Eduardo | Média | 1 a 2 semanas | 2026-04-27 | 2026-05-04